## nasl
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
BOJANJE SOBA NA 2. I 3. KATU NBO
Investitor: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
Građevina: NBO
Lokacija: KRAPINSKE TOPLICE,Gajeva 2
Krapinske Toplice, 07/2026

## posebni
POSEBNI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
1 | Naručitelj će uvesti Izvođača u posao u roku od 15 dana od dana obostranog potpisa ugovora, ovisno o dinamici premještaja pacijenata. Danom prvog uvođenja u posao smatra se dan kada Naručitelj Izvođaču preda prostor na korištenje te o tome sastavlja Zapisnik o uvođenju u posao. Od tog dana počinje teći ukupni rok izvršenja od maksimalno 25 radnih dana. Radovi će se izvoditi isključivo noću iza 22 sata pa do 6 sati ujutro.
2 | Za razna rušenja i štemanja elemenata u građevinarstvu nije dozvoljena upotreba pneumatskih i vibracionih strojeva i pomagala. Dozvoljena je upotreba manjih električnih bušilica.
3 | Okoliš oko građevine ne omogućuje stvaranje deponije materijala, a stvaranje deponije u građevini je zabranjeno. Prema tome doprema materijala treba biti usklađena s dnevnom potrošnjom. Transport otpadnog materijala iz građevine u vanjski prostor pa do transportnog sredstva, obavlja se na način da ne dođe do prevelike buke i prašine
4 | Naručitelj će vršiti sukcesivno (postepeno) preuzimanje bolesničkih soba odmah po njihovom završetku i čišćenju od strane Izvođača, kako bi se sobe odmah vraćale u funkciju za pacijente
5 | Za radove nije pribavljen nikakav upravni akt o odobrenju građenja ( jer se ne radi o gradnji nove zgrade) niti odobrenje za rekonstrukciju ( jer se ne radi o promjeni namjene ili promjeni lokacijskih uvjeta prema kojima je građevina izgrađena, odnosno predmetni radovi smatraju se da predstavljaju investicijsko održavanje, adaptaciju ili slično, koje radove investitor ima pravo izvoditi temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima uz uvjet da koristi stručne usluge jer se radi o javnoj zgradi koja za svoju funkciju mora imati uporabnu dozvolu, pa sanacione radove treba izvesti sukladno propisima koji osiguravaju tehničku ispravnost za njeno daljnje korištenje.

## opci
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati najpovoljnija.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta prije podnošenja ponude.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost naručitelja i nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.

## opci (2)
UVJETI UZ POJEDINE VRSTE RADOVA
Soboslikarsko ličilački radovi
I. | Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima. Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.
Na mjestima gdje je to potrebno unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela ukoliko nije drugačije navedeno u opisu pojedine stavke.

## I.lič.
| SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  | Količina | Jedinična cijena ( eur ) | Ukupno ( eur )
UZORCI:
Izvođač je obvezan prije izvođenja samih radova dostaviti potrebne uzorke na odobrenje.
1. | Bojanje unutarnjih zidova i stropova
| Rad obuhvaća pripremne radnje i ličenje unutarnjih zidova i stropova. Bojanje poludisperzivnim bojama za unutarnja bojanja, dvokratno, u tonu i boji po izboru investitora, sa svim potrebnim predradnjama. U cijenu po m2 površine ulazi: čišćenje od prašine i nečistoća, nanošenje prajmera, te gdje je potrebno dvokratno gletanje masom za izravnavanje i brušenje površina. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela. Obračun prema m2 izvedenog zida i stropa. | m2 | 3264 |  | 0
2. | Bojanje drvenog namještaja i ulaznih vrata
| Lakiranje drvenog namještaja i ulaznih vrata lazurnom bojom. U cijenu je uključen rad, materijal i transport te potrebne radne skele | m2 | 576 |  | 0
,
0 | UKUPNO |  |  |  | 0

## REK
REKAPITULACIJA
I. | Soboslikarski radovi | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om | 0